 **REPUBLIQUE DU SENEGAL**

***Un Peuple – Un But –Une Foi***

***--------------***

**Région de Sédhiou**

**Département de Sédhiou**

***---------------***

**Commune de Marsassoum**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) POUR LA GESTION 2022 DE LA**

**COMMUNE DE MARSASSOUM**

**Informations générales\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_gestion 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TYPE DE MARCHE** | **MODE DE PASSATION** | **CIBLE** | **MOIS DE LANCEMENT** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue attribution de contrat** | **Date de démarrage des prestations** | **Date prévue achèvement des prestations** | **Montant** |
| Construction et équipement de la case des Tout-Petits | Commune/Diaspora  PAISD | Travaux | DRP à compétition ouverte | 24/03/2022 | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 16/08/2022 | 50 000 000 |
| Construction et équipement de 2 salles de classes à Manguir | Autres fonds de concours | Travaux | **DRP Restreint** | 15/03/2022 | 29/03/2022 | 05/04/2022 | 13/07/2022 | 14 000 000 |
| Construction et équipement de 2 salles de classes franco-arabe | Autres fonds de concours | Travaux | **DRP Restreint** | 12/04/2022 | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 29/07/2022 | 14 000 000 |
| Construction et équipement de 02 salles de classes à l’école 2 | BCI | Travaux | DRP Restreint | 07/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 28/09/2022 | 13 636 362 |
| Fourniture scolaires et bureautiques | Fonds de dotation | Fournitures | DRP/Restreint | 18/01/2022 | 1er/02/2022 | 08/02/2022 | 22/02/2022 | 5 500 000 |
| Produits d’entretien | Fond propre | Fournitures | DRP Restreint | 27/05/2022 | 02/07/2022 | 02/10/2022 | 18/11/2022 | 2 000 000 |
| Entretien et réparation des bâtiments communaux | Fonds propre | Travaux | DRP Restreint | 27/05/2022 | 02/07/2022 | 02/10/2022 | 18/11/2022 | 6 000 000 |
| Entretien et Eclairage public | Fonds propre | Services courants | DRP Restreint | 27/05/2022 | 02/07/2022 | 21/07/2022 | 18/11/2022 | 5 300 000 |
| Imprimés et registres | Fonds propre | Fournitures | DRP Restreint | 27/05/2022 | 02/07/2022 | 21/07/2022 | 15/12/2022 | 5 000 000 |
| Aménagement espaces verts | PACASEN | Travaux | DRP/ Compétition ouverte | 18/07/2022 | 03/08/2022 | 10/09/2022 | 10/11/2022 | 30 000 000 |
| Construction souks et échoppes | PACASEN | Travaux | DRP à compétition ouverte | 20/07/2022 | 15/08/2022 | 22/08/2022 | 23/10/2022 | 25 895 215 |
| Réhabilitation fourrière communale | Autres fonds de concours | Travaux | DRP/Restreint | 20/08/2022 | 15/09/2022 | 22/09/2022 | 23/10/2022 | 2 000 000 |
| Travaux de densification du réseau électrique | Fonds de concours | Travaux | DRP/ Restreint | 25/08/2022 | 10/09/2022 | 17/09/2022 | 17/11/2022 | 15 000 000 |

 Fait à Marsassoum, le 23 Novembre 2022