## PPM 2020
ba
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA CDB POUR LA GESTION 2023
Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date prévue |  |  |  | Montant estimatif (FCFA)
[5 empty] | Lancement | Attribution | Démarrage | Achèvement
| Fourniture de matériel pour l'entretien du réseau routier de la commune de Diannah-Ba | FERA | Fourniture | DRP | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 2023-08-05 | 2023-10-04 | 8000000
| Aménagement d'un marché | ETAT | Travaux | DRP | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 2022-09-13 | 2022-12-12 | 10000000
| Construction de mur de clôtures | ETAT | Travaux | DRP | 2022-06-22 | 2022-08-21 | 2022-09-20 | 2023-02-17 | 22000000
| Aquisition d'équipements pour les écoles | ETAT | Travaux | DRP | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | 2024-04-12 | 29000000
| Construction de salles de classe | ETAT | Fourniture | DRP | 2023-07-06 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2024-03-02 | 20000000
| Construction de forages | ETAT | Travaux | DRP | 2023-07-15 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2024-04-10 | 23000000
| Travau d'adduction d'eau | ETAT | Travaux | DRP | 2023-07-22 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 2024-04-17 | 25000000
| Aménagement de stade | ETAT | Travaux | DRP | 2023-07-30 | 2023-09-28 | 2023-10-28 | 2024-02-25 | 15000000
| Acquisition de materiels agricoles | ETAT | Fourniture | DRP | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 10000000
| Aménagement et réhabilitation de de périmètres maraichers | ETAT | Travaux | DRP | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 15000000
| Construction de mur de cloture du cimentière de Diannah-Bâ | ETAT | Travaux | DRP | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2024-02-25 | 15000000
| Aménagement d'enclos | ETAT | Travaux | DRP | 2023-07-29 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2024-01-25 | 3000000
| fourniture Mobilier et materiels de bureau | ETAT | Fourniture | DRP | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 7000000
| Travaux de réhabilitation de l'hotel de ville | ETAT | Travaux | DRP | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 2023-09-13 | 2024-01-11 | 17000000
| Construction de piste de désenclavement | FERA | Travaux | AON | 2023-07-30 | 2023-10-28 | 2023-12-12 | 2024-10-07 | 300000000
| Réhabilitation de pistes de désenclavement | FERA | Travaux | AON | 2023-07-15 | 2023-10-13 | 2023-11-27 | 2024-06-24 | 200000000
| Aménagement de périmètres villageois | ETAT | Travaux | DRP | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 2023-11-13 | 2024-03-12 | 36000000
| Réhabilitation de blocs maraichers | ETAT | Travaux | DRP | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2023-01-28 | 6000000
| Extension maternité,réhabilitation du Poste de santé et relèvement du plateau technique | ETAT | Travaux | DRP | 2023-08-15 | 2023-10-14 | 2023-11-13 | 2024-09-08 | 50000000
| Acquisition d'équipements informatiques | ETAT | Fourniture | Demande de Renseignement et de Prix restreinte | 2023-02-17 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 2024-03-13 | 10000000
| Sélection d'un consultant pour l'actualisation du PDL | ETAT | Prestations Intellectuelles/Consultants | Appel public à manifestation d'intérêt | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 2024-04-24 | 5000000
Formulas:
Attribution = [Date prévue]+60
Démarrage = +[Attribution]+15
Achèvement = +[Démarrage]+60
Date prévue = [Date prévue, row above]+7